Утверждены

приказом Управления образования

администрации Яшкинского

муниципального округа

от 17.10.2023 №570

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Яшкинском муниципальном округе в 2024 году**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Сокращение**  | **Расшифровка**  |
| МОК  | Министерство образования Кузбасса  |
| МНВОиМП  | Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса  |
| УГУиОКО МОК  | Управление государственных услуг и оценки качества образования МОК  |
| УФГК(Н) МОК  | Управление федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования МОК  |
| УПОиПК МОК  | Управление профессионального образования и подготовки кадров МОК  |
| УООиВ МОК  | Управление общего образования и воспитания МОК  |
| УБУОиФК МОК  | Управление бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля МОК  |
| ОГЗ МОК  | Отдел государственных закупок МОК  |
| Сектор по связям МОК  | Сектор по связям с общественностью и медиакоммуникациям МОК  |
| ГКУ КЦМКО  | Государственное казенное учреждение «Кузбасский центр мониторинга качества образования»  |
| ИРОК  | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кузбасса»  |
| КРИРПО  | Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»  |
| КРЦППМиСП  | Государственная образовательная организация «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности»  |
| РЦОИ  | Региональный центр обработки информации  |
| МОУО  | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования на территории соответствующего муниципального образования  |
| ОО  | Общеобразовательные организации  |
| ПОО  | Профессиональные образовательные организации  |
| ММС  | Муниципальные методические службы  |
| ДПП  | Дополнительная профессиональная программа  |
| ГИА  | Государственная итоговая аттестация  |
| ГИА-11  | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования  |
| ГИА-9  | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования  |
| ЕГЭ  | Единый государственный экзамен  |
| ОГЭ  | Основной государственный экзамен  |
| ГВЭ  | Государственный выпускной экзамен  |
| ОВЗ  | Ограниченные возможности здоровья  |
| ППЭ  | Пункт проведения экзаменов  |
| ГЭК  | Государственная экзаменационная комиссия Кемеровской области - Кузбасса  |
| ПК  | Предметные комиссии Кемеровской области - Кузбасса по проверке развернутых ответов участников экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования  |
| АК  | Апелляционная комиссия Кемеровской области - Кузбасса  |
| ЭМ  | Экзаменационные материалы  |
| КИМ  | Контрольные измерительные материалы  |
| ПАО «Ростелеком»  | Публичное акционерное общество «Ростелеком», Кемеровский филиал  |
| РИС  | Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования  |
| Рособрнадзор  | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  |
| ФЦТ  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»  |
| ФИПИ  | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»  |
| СМИ  | Средства массовой информации  |
| Спецсвязь  | Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи», Управление специальной связи по Кемеровской области  |
| МВД России  | Министерство внутренних дел Российской Федерации  |
| ОИВ  | Органы исполнительной власти  |
| ГПХ договор  | Договор гражданско-правового характера  |
| ВПР СПО  | Всероссийские проверочные работы для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования  |
| ФГОС ООО  | Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  |
| PRO  | Общий домен верхнего уровня  |
| PISA  | Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся  |
| МО  | Муниципальный округ  |
| ГО  | Городской округ  |
| МР  | Муниципальный район  |
| ППЭ 12-04-МАШ  | Ведомость учета времени отсутствия участников экзамена в аудитории  |
| ИКТ  | Информационно-коммуникационные технологии  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятие** | **Ответственные****исполнители**  | **Сроки реализации** |
| **Анализ проведения ГИА в 2023 году** |
| 1 | **Проведение статистического анализа и подготовка****аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году в Яшкинском муниципальном округе** | МОУО.МБУ « ИМЦ ОО» | август - сентябрь 2023 |
| 1.1 | Сбор и обработка результатов проведения ГИА-9, ГИА-11: | МОУО.МБУ « ИМЦ ОО» | август - сентябрь 2023 года |
| 1.2 | Мониторинг основных результатов проведения ГИА-9, ГИА-11, соотнесение с текущей успеваемостью:* по участникам ГИА в разрезе каждого ОО и учебных предметов;
* по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором;
* по среднему баллу;
* по не получившим аттестат (с выяснением причин);
 | МОУО.МБУ « ИМЦ ОО» | август - сентябрь 2023 года |
| 1.3 | Подготовка и формирование результатов мониторинга ОО | МОУО.МБУ « ИМЦ ОО» | август - сентябрь 2023 года |
| 1.4 | Подготовка отчётных материалов о проведении единого государственного экзамена по формам Рособрнадзора | МБУ « ИМЦ ОО» | август – сентябрь 2023 года |
| 1.5 | Проведение анализа результатов ЕГЭ, выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования (анализ «Зон риска ЕГЭ») | МБУ « ИМЦ ОО» | июль - сентябрь 2023 года |
| 1.6 | Проведение анализа результатов ОГЭ, выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования (анализ «Зон риска ОГЭ») | МБУ « ИМЦ ОО» | июль - сентябрь 2023 года |
| 1.7 | Проведение статистического анализа проведения ГИА | МБУ « ИМЦ ОО» | август 2023 года |
| **2** | **Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах** | МОУО | август - сентябрь 2023 года |
| 2.1 | Обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов по повышению качества образования с учетом результатов проведения ГИА, исследований качества образования в 2023 году | МОУО.МБУ « ИМЦ ОО»,ОО | август 2023 года |
| 2.2 | Проведение августовского совещания с руководителями ОО с анализом результатов ГИА , исследований качества образования в 2023 году | МОУО.МБУ « ИМЦ ОО»,ОО | август 2023 года |
| 2.3 | Проведение заседаний районных профессиональных методических объединений учителей | МБУ « ИМЦ ОО» | август 2023 года |
| 2.4 | Собеседование с руководителями образовательных организаций по теме «Анализ результатов проведения ГИА, исследований качества образования в 2023 году и подготовка к проведению ГИА в 2024 году» | МОУО | ноябрь - декабрь2023 года |
| Меры по повышению объективности и качества образовательных результатов |
| **1** | **Организация работы по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных условиях**  | УООиВ МОК,УГУиОКО МОК, ИРОК, МОУО, ОО | по отдельному плану мероприятий, утвержденному МОК |
| 1.1 | Научно-методическое сопровождение деятельности школ с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях  | УООиВ МОК,УГУиОКО МОК, ИРОК, МОУО, ОО, ММС | по отдельному плану мероприятий, утвержденному МОК |
| 1.2 | Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях  | УООиВ МОК,ИРОК, ММС, ОО | по отдельному плану мероприятий, утвержденному МОК |
| 1.2.1 | Организация консультаций, наставничества и взаимодействия между учителями-предметниками в целях поддержки школ с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях на этапе перехода в эффективный режим работы  | УООиВ МОК,ИРОК, ММС, ОО | по отдельному плану мероприятий, утвержденному МОК |
| 1.2.2 | Организация мероприятий по обмену лучшими педагогическими и методическими практиками по организации подготовки к государственной итоговой аттестации в школах с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях | УООиВ МОК,УГУиОКО МОК, ИРОК, МОУО, ОО, ММС | по отдельному плану мероприятий, утвержденному МОК |
| **2** |

|  |
| --- |
| **Корректировка модулей дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, направленных на совершенствование профессиональных компетенций по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11**  |

 | ИРОК | в течение года |
| 2.1 | Проведение семинаров, дистанционных консультаций, мастер-классов, вебинаров, круглых столов, кейс-сессий, методических тренингов и т.д | ИРОК | в течение учебного года и по заявкам |
| **3.** | Проведение процедуры независимой оценки качества образования | МОУО | в течение учебного года |
| 3.1 | Участие ОО в апробациях различных моделей проведения ГИА | МОУО, МБУ « ИМЦ ОО», ОО | в течение учебного года |
| 3.2 | Участие в проведении Всероссийских, региональных апробаций:* ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»);
* ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме;
* передача экзаменационных материалов по сети «Интернет»;
* печать экзаменационных материалов в аудитории ППЭ;

-сканирование экзаменационных работ в аудиториях ППЭ;- ОГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме. | МОУО, ОО | в течение учебного года |
| 3.3 | Организация и проведение региональных диагностических работ для обучающихся 11-х классов по учебным предметам. Анализ результатов | МОУО, ОО | декабрь 2023 года – январь 2024 года |
| 3.4 | Организация и проведение региональных диагностических работ для обучающихся 9-х классов по учебным предметам. Анализ результатов | МОУО, ОО | декабрь 2023 года – январь 2024 года |
| 3.5 | Участие обучающихся Яшкинского муниципального округа в национальных исследованиях качества образования в части достижения личностных и метапредметных результатов | МОУО, МБУ « ИМЦ ОО», ОО | октябрь 2023года |
| 3.6 | Участие обучающихся Яшкинского муниципального округа в федеральных исследованиях качества образования | МОУО, МБУ « ИМЦ ОО», ОО | сентябрь 2023 года-май 2024 года |
| 3.7 | Участие обучающихся Яшкинского муниципального округа во всероссийских проверочных работах | МОУО, МБУ « ИМЦ ОО», ОО | март-май 2024 года |
| 3.8 | Проведение региональных комплексных контрольных работ по углубленной физике и углубленной химии в 10-х классах (по решению ОО) | МОУО, МБУ « ИМЦ ОО», | февраль 2024 года |
| 3.9 | Проведение районных контрольных работ | МОУО, МБУ « ИМЦ ОО» | по отдельному графику |
| 3.10 | Реализация регионального проекта «ЕГЭ : от выбора до зачисления» |

|  |
| --- |
| УГУиОКО МОК,ГКУ КЦМКО, МОУО,МНВОиМП,вузы Кузбасса |

 | по отдельному графику |
| **Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1** |  **Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9. Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами.** | МОУО | Весь период |
| 1.1 | О порядке информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования Яшкинского муниципального округа | сентябрь 2023 года |
| 1.2 | Об утверждении сроков проведения итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов образовательных организаций в Яшкинском муниципальном округе в 2024 году | ноябрь 2023 года |
| 1.3 | Об утверждении сроков и мест подачи заявлений обучающихся, экстернов на участие в итоговом собеседовании по русскому языку как условия допуска кгосударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Яшкинском муниципальном округе в 2024 году | ноябрь 2023 года |
| 1.4 | Об утверждении сроков и мест подачи заявлений обучающихся, экстернов на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Яшкинском муниципальном округе в 2024 году | ноябрь 2023 года |
| 1.5 | Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-ых классах образовательных организаций в Яшкинском муниципальном округе в 2024 году | декабрь 2023 года |
| 1.6 | Об утверждении сроков и мест информирования обучающихся ОО, экстернов о результатах итогового собеседования по русскому языку в Яшкинском муниципальном округе в 2024 году | декабрь 2023 |
| 1.7 | Об утверждении сроков и мест информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Яшкинском муниципальном округе в 2024 году:- досрочный период;- основной период;- дополнительный период | февраль 2024 годамарт 2024 годаавгуст 2024 года |
| 1.8 | Об утверждении сроков и мест подачи и рассмотрения апелляций в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Яшкинском муниципальном округе в 2024 году:- досрочный период;- основной период;- дополнительный период | февраль 2024 годамарт 2024 годаавгуст 2024 года |
| 1.9 | Об организационном обеспечении ОГЭ, ГВЭ на этапе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Яшкинском муниципальном округе в 2024 году в:- досрочный период;- основной период;- дополнительный период. | март 2024 годамай 2024 годаавгуст 2024 года |
| 1.10 | Об утверждении регламентов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Яшкинском муниципальном округе:- регламент по подготовке и проведению ГИА-9 в пунктахпроведения экзаменов;- регламент по организации и проведению ГИА-9 дляучастников ГИА с ограниченными возможностямиздоровья, участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов;- регламент организации системы видеонаблюдения впериод подготовки и проведения ГИА-9;- регламент перевода бланков ответов участников ГИА-9 в электронный вид в пунктах проведения экзаменов;- формы документов, подтверждающих полномочия лиц,имеющих право находиться в пункте проведения экзаменав период проведения ГИА-9 | апрель 2024 года |
| **2.** | **Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-11.Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами** | весь период |
| 2.1 | Об утверждении Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Яшкинском муниципальном округе в 2024 году | сентябрь2023 года |
| 2.2 | Об утверждении лиц, имеющих доступ к региональной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Яшкинском муниципальном округе в 2023-2024 учебном году | октябрь 2023года |
| 2.3 | Об утверждении сроков и мест регистрации обучающихся, выпускников прошлых лет для участия в написании итогового сочинения (изложения) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Яшкинского муниципального округа в 2023-2024 учебном году | октябрь 2023 года |
| 2.4 | Об организации проведения итогового сочинения (изложения) на территории Яшкинского муниципального округа в 2023 – 2024 учебном году | октябрь 2023 года |
| 2.5 | Об утверждении регламентов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Яшкинском муниципальном округе  | ноябрь 2023 года |
| 2.6 | Об утверждении сроков и мест подачи заявлений обучающихся, экстернов на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, мест регистрации на сдачу единого государственного экзамена для выпускников прошлых лет в Яшкинском муниципальном округе в 2024 году | октябрь 2023 года |
| 2.7 | Об участии Яшкинского муниципального округа в тренировочных экзаменах | сентябрь- 2023 года – май 2024 года |
| 2.8 | Об организации подготовки специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Яшкинском муниципальном округе в 2023-2024 учебном году | ноябрь 2023 года |
| 2.9 | О проведении диагностическом тестировании по учебным предметам по материалам и в форме единого государственного экзамена в Яшкинском муниципальном округе в 2023-2024 учебном году. | ноябрь – декабрь 2023 года |
| 2.10 | Об утверждении сроков и мест подачи и рассмотрения апелляций в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в Яшкинском муниципальном округе в 2024 году:- в досрочный период;- основной период;- дополнительный период. | февраль 2024 годамарт 2024 годаавгуст 2024 года |
| 2.11 | Об утверждении сроков и мест информирования участников экзаменов о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Яшкинском муниципальном округе в 2024 году:- в досрочный период;- основной период;- дополнительный период | февраль 2024 годамарт 2024 годаавгуст 2024 года |
| 2.12 | Об организационном обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Яшкинском муниципальном округе в 2024 году:- в досрочный период;- основной период;- дополнительный период |  | март 2024 годамай 2024 годаавгуст 2024 года |
| 2.13 | Об утверждении Перечня стандартного программного обеспечения, предоставляемого участнику единого государственного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году в Ящкинском муниципальном округе:- досрочный период;- основной период |  | февраль 2024 годаапрель 2024 года |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 1 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | МОУО, МБУ « ИМЦ ОО», | октябрь 2023 года – май 2024 года |
| 1.1 | Организация и проведение совещаний, семинаров, видеоконференций для:* членов ГЭК;
* руководителей ППЭ;
* организаторов ППЭ;
* технических специалистов ППЭ;
* членов конфликтной комиссии;
* общественных наблюдателей
 | ГУ ОЦМКО, МОУО, МБУ « ИМЦ ОО». | февраль – май 2024 года |
| 1.2 | Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО | МОУО, МБУ « ИМЦ ОО». | ноябрь 2023 года |
| 1.3 | Обучение общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей, по программе «Подготовка общественных наблюдателей к участию в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | МОУО, МБУ « ИМЦ ОО». | январь – май2024 года |
| 1.4 | Организация и проведение круглых столов, вебинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей | МОУО, МБУ « ИМЦ ОО». | в течение учебного года |
| 1.5 | Организация участия лиц, задействованных в проведении ГИА, в дистанционном обучении на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» в сети Интернет по адресу <https://edu.rustest.ru/> | МОУО | март - май 2024 года |
| 1.6 | Проведение семинаров для заместителей директоров по учебной работе по организации работы с учащимися и их родителями (законными представителями) по вопросам подготовки и участия в ГИА-9, ГИА-11. | МОУО, МБУ «ИМЦ ОО». | ноябрь –декабрь2023 года |
| **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1 | Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |  |  |
| 1.1 | Формирование и ведение региональной информационной системы ЕГЭ, ГВЭ, обеспечение внесения сведений в федеральную информационную систему (в соответствии с графиком Рособрнадзора) | МОУО | август 2023 года, август 2024 года. |
| 1.2 | Формирование баз данных : |  |  |
| 1.2.1 | Внесение сведений о МОУО, ОО, о выпускниках текущего года | МОУО | ноябрь 2023 года |
| 1.2.2 | Внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | ноябрь 2023года, август 2024 года |
| 1.2.3 | Внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2023 года, январь 2024 года, апрель 2024 года |
| 1.2.4 | Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | январь 2024года,август 2024 года |
| 1.2.5 | Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, медицинские работники), членах ГЭК | январь 2024 года,апрель 2024 годаавгуст 2024 года |
| 1.2.6 | Внесение сведений об общественных наблюдателях | не позднее, чем за **1 рабочий день** до проведения экзамена |
| 1.2.7 | Внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА | в течение **2 дней** со дня принятия решения |
| На всех этапах проведения экзаменов |
| 1.2.8 | Распределение участников проведения итогового сочинения (изложения) по местам проведения итогового сочинения (изложения) |  | ноябрь 2023 года, январь 2024 года, апрель 2024 года |
| 1.2.9 | Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены | февраль 2024 года август 2024 года |
| 1.2.10 | Назначение работников в ППЭ | февраль 2024 года май 2024 года август 2024 года |
| 1.2.11 | Распределение работников ППЭ по экзаменам | февраль 2024 года май 2024 года август 2024 года |
| **2.** | **Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования** |
| 2.1 | Формирование и ведение региональной информационной системы ОГЭ, ГВЭ (в соответствии с графиком Рособрнадзора) | МОУО | август 2023 года, август 2024 года. |
| 2.2 | Формирование баз данных : |  |  |
| 2.2.1 | Внесение сведений о МОУО, ОО, о выпускниках текущего года | февраль 2024 года |
| 2.2.2 | Внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | ноябрь 2023 года – август 2024 года |
| 2.2.3 | Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | февраль 2024 года – август 2024 года |
| 2.2.4 | Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, медицинские работники), членах ГЭК | март 2024 годамай 2024 года август 2024 года |
| 2.2.5 | Внесение сведений об общественных наблюдателях | не позднее, чем за **1 рабочий день** до проведения экзамена |
| 2.2.6 | Внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА | в течение **2 дней** со дня принятия решения |
|  | **На всех этапах проведения экзаменов** |
|  2.2.7 | Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены |  | февраль 2024 годамай 2024 года август 2024 года |
| 2.2.8 | Назначение работников в ППЭ | март 2024 года май 2024 года август 2024 года |
| 2.2.9 | Распределение работников ППЭ по экзаменам | не позднее, чем за 1 рабочий день до проведения экзамена |
| 2.2.10 | Автоматизированное распределение участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по ППЭ | не позднее, чем за 1 рабочий день до проведения экзамена |
| **3** | **Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА -9 и ГИА – 11 в 2024 году** | МОУО | сентябрь 2023 года – май 2024 года |
| 3.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА из числа:-выпускников ОО текущего учебного года;-выпускников прошлых лет;-лиц, непрошедших ГИА в прошлые годы;-лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов. | МОУООО | октябрь - ноябрь 2023 года |
| 3.2 | Мониторинг выбора учебных предметов на ОГЭ выпускниками 9 классов с целью определения дальнейшей образовательной траектории обучения и с целью взаимодействия ПОО | МОУО | октябрь 2023 года |
| 3.3 | Контроль миграции выпускников 9, 11 классов ОО, пребывающих в Яшкинский муниципальный округ в 2024 году для сдачи ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | МОУООО | сентябрь – 2023 года – май 2024 года |
| **4** | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Спецсвязью, ОИВ в сфере здравоохранения, силовыми структурами | МОУО | в течение года |
| 4.1 | Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн | МОУО | сентябрь 2023 года – сентябрь 2024 года |
| 4.2 | Согласование взаимодействия с ОИВ в сфере здравоохранения по вопросам обеспечения медицинского сопровождения ГИА | МОУО | март 2024 года |
| 4.3 | Согласование взаимодействия с региональными и муниципальными органами исполнительной власти и службами:* внутренних дел;
* здравоохранения;
* противопожарной безопасности;
* связи;

-энергообеспечения | МОУО | февраль – март 2024 года |
| **5** | **Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов** | МОУО |  |
| 5.1 | Создание специальных условий в ППЭ для участия в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ:* выпускников с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с заболеванием).
 | МОУО | февраль - май 2024 года |
| 5.2 | Формирование списков участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья | МОУО, ОО | январь – май 2024 года |
| 5.3 | Формирование списков участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, которым необходима специализированная рассадка или организация пункта на дому. | МОУО, ОО | январь – май2024 года |
| 5.4 | Формирование списков состава ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | МОУО, ОО | март - май 2024 года |
| 5.5 | Определение пунктов проведения экзаменов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, в том числе пунктов на дому. | МОУО | март - май 2024 года |
| 5.6 | Осуществление контроля соблюдения условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов - накануне экзаменов-накануне экзаменов;- в день проведения экзаменов. | МОУО | март –май 2024 года |
| 6 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | МОУО | февраль - май 2024 года |
| 6.1 | Проведение семинаров для кандидатов в общественные наблюдатели «Роль общественного наблюдения в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | МОУО | февраль - март 2024 года |
| 6.2 | Аккредитация общественных наблюдателей. Выдача удостоверений общественным наблюдателям | МОУО | март - сентябрь 2024 года |
| 6.3 | Организация участия общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей, в дистанционном обучении | МОУО | апрель - май 2024 года |
| **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение сайтов МОУО, ОО, ведение сообществ в социальных сетях, освещение в СМИ кампании ЕГЭ и ГИА-9 | МОУО | постоянно |
| 1.1. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах МОУО, ОО | МОУО, ОО | постоянно |
| 1.2 | Ведение сообществ в социальных сетях по вопросам организации и проведения ГИА -9, ГИА -11 | МОУО, ОО | постоянно |
| 1.3 | Подготовка и размещение пресс-релизов, комментариев, информационных материалов, посвященных проведению ГИА-9 и ГИА-11, в Интернете | МОУО | постоянно |
| 1.4. | Размещение на сайте МОУО, ОО информации: | МОУО, ОО | весь период |
| 1.4.1 | - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) | октябрь 2023 года |
| 1.4.2 | - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2023 года |
| 1.4.3. | - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | ноябрь 2023 года |
| 1.4.4. | - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку | январь 2024 года |
| 1.4.5 | -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2023 года |
| 1.4.6 | -о сроках проведения ГИА - 11 | январь 2024 года |
| 1.4.7 | -о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку | январь 2024 года |
| 1.4.8 | -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку | январь 2024 года |
| 1.4.9 | -о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 9 | январь 2024 года |
| 1.4.10 | -о сроках проведения ГИА -9 | январь 2024 года |
| 1.4.11 | -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9, ГИА-11 | март - апрель 2024 года |
| 1.4.12. | -о местах расположении ППЭ ГИА-9, ГИА-11. | март - апрель 2024 года |
| 1.4.13. | -о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | март - апрель 2024 года |
| 1.5. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы (встречи, вебинары) с выпускниками ОО, планирующими проходить государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, родителями (законными представителями) «Особенности проведения ГИА в 2024 году», в том числе:* о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА;
* о выборе учебных предметов для сдачи ГИА;
* о запрете на наличие средств связи, электронно- вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации;
* о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование;
* о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
* о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания;
* о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др.
 | МОУО, ОО | декабрь 2023 года - май 2024 года |
| 1.6 | Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА в 2024 году через:* информационные письма;
* информационные плакаты;
* родительские собрания;
* круглые столы;
* видеоконференции
 | МОУО, ОО | январь - май2024 года |
| 1.7 | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | МОУО, МБУ « ИМЦ ОО», ОО | январь – май 2024 года |
| 1.8 | Проведение встреч с выпускниками образовательных организаций по вопросам подготовки и прохождения ГИА в 2024 году | МОУО, ОО | по графику |
| 1.9 | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр- рекомендаций, памяток о порядке организации и проведения ГИА | МОУО, ОО, МБУ « ИМЦ ОО», | в течение года |
| 1.10 | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по подготовке и проведению ГИА в 2024 году | МОУО, ОО | в течение года |
| 1.11. | Проведение консультационной поддержки обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА в 2024 году | МОУО, ОО, МБУ « ИМЦ ОО» | в течение года |
| 1.12. | Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | МОУО, ОО | декабрь 2023 года - апрель 2024 года |
| 1.13 | Освещение в муниципальных СМИ информации о выпускниках, получивших высокие баллы на ЕГЭ и максимальные баллы на ОГЭ | МОУО, ОО | в течение года |
| 2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | МОК,ГУ ОЦМКО |  |
| 2.1. | Организация работы и обеспечение консультативной поддержки по телефонам региональной и муниципальных «горячих линий» по вопросам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | МОУО,МБУ « ИМЦ ОО» | круглогодично |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | МОУО , МБУ « ИМЦ ОО» | круглогодично |
| 3.1. | Подготовка публикаций о подготовке и проведении ГИА в СМИ в том числе:* о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;
* о сроках проведения ГИА;
* о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
* о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
 | МОУО | декабрь 2023 года - сентябрь 2024 года |
| 4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | МОУО,МБУ « ИМЦ ОО» | весь период |
| 4.1. | Проверка официальных сайтов общеобразовательных организаций по вопросам своевременного размещения необходимой, полной и актуальной информации о проведении ГИА в 2024 году | МОУО,МБУ « ИМЦ ОО» | декабрь 2023 года - март 2024 года |
| 4.2. | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА на официальных сайтах МОУО и ОО, на информационных стендах ОО | МОУО,МБУ « ИМЦ ОО» | декабрь 2023 года - май 2024 года |
| 5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 5.1. | Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА в 2024 году | МОУО, ОО | в течение года |
| 5.2. | Проведение региональной и муниципальных акций «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «Единый день сдачи ОГЭ родителями», | МОУО,МБУ «ИМЦ ОО» | декабрь 2023 года - апрель 2024 года |
| 6. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | МОУО, ОО | в течение года по отдельному плану |
| 6.1. | Проведение работ в ОО в соответствии с разработанными и утвержденными планами мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению и подготовке обучающихся выпускных классов к ГИА | МОУО, ОО | в течение года |
| 6.2 | Проведение для обучающихся, родителей (законных представителей), тренингов, консультирования, классных часов, родительских собраний психологами ОО по вопросам ГИА 2024 года | МОУО, ООМБУ «ИМЦ ОО | в течение года |
| Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | МОУО |  |
| 1.1. | Осуществление проверок:* состояния официальных сайтов общеобразовательных организаций по вопросам своевременного размещения информации о сроках и особенностях проведения ГИА в 2024 году;
* оформления информационных стендов ОО;
* уровня информированности участников ГИА;
* готовности пунктов проведения экзаменов к ГИА на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством
 | МОУО | декабрь 2023 года - март 2024 года |
| 1.2. | Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы с обучающимися их родителями (законными представителями), общественностью | МОУО,МБУ « ИМЦ ОО» | в течение года |
| 1.3. | Проведение опроса участников образовательных отношений по вопросам информированности о проведении ГИА | МОУО,МБУ « ИМЦ ОО» | март - апрель 2024 года |
| **2.** | **Осуществления контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9, ГИА-11** | МОК |  |
| 2.1 | Контроль за подготовкой к ГИА выпускников прошлого года, не получивших аттестат за 9 класс | УФГК(Н) МОК,МОУО, ОО | в течение года |
| 2.2 | Контроль за соблюдением конфиденциальности и режима информационной безопасности при проведении ГИА в ППЭ | МОУО, общественные наблюдатели | в период проведения ГИА |
| 2.3 | Контроль за проведением ГИА при организации работы в ППЭ | УФГК(Н) МОК,ГЭК | в период проведения ГИА |
| 2.4 | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | УФГК(Н) МОК,ГЭК, общественные наблюдатели | в период проведения ГИА |
| **Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году** |
| 1.1 | Подведение итогов реализации Дорожной карты по подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Яшкинском муниципальном округе в 2024 году | МОУО | сентябрь 2024 года |
| 1.2 | Анализ проведения ГИА-9 ГИА-11 в 2024 году | МОУО | август 2024 года |